## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Home Page |  |  | 100% | Phát | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 100% | Tấn | chưa có trăng đặt vé
Render Film |  |  | 100% | Phát | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 100% | Tấn
Render Detail |  |  | 100% | Phát | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 90% | Tấn | Thiếu điều kiện trả về all
Register User |  |  | 100% | Phát | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 100% | Tấn | sửa dụng 2 auth api
Login |  |  | 100% | Phát | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 100% | Tấn
Admin Page |  |  | 100% | Tấn | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 100% | Tấn | chưa CSS
Render User |  |  | 100% | Tấn | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 100% | Tấn
Add, Delete User |  |  | 100% | Tấn | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 100% | Tấn | chưa có validation
Render Film page |  |  | 100% | Tấn | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 100% | Tấn
Delete Film |  |  | 100% | Tấn | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 100% | Tấn
Search film , user |  |  | 100% | Tấn | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 100% | Tấn | chưa có edit user, film